## Hoja1
| Subsistemas |  | PF Ajustados | Esfuerzo(p-m) | Esfuerzo(%) | Duración(jornadas)
Subsistemas de Gestión de Servicio |  |  | 84.46 | 5.6307 | 33.6066 | 123.8747
Subsistemas de Gestión de Usuarios |  |  | 62.83 | 4.1887 | 25 | 92.1507
Subsistema de Gestión de Monedero |  |  | 25.75 | 1.7167 | 10.2459 | 37.7667
Subsistema de Gestión de Reservas |  |  | 78.28 | 5.2187 | 31.1475 | 114.8107
|  | Total | 251.32 | 16.7547 |  | 368.6027
Incrementos |  |  | Subsistemas |  |  | PF Ajustados | Esfuerzo(p-m) | Esfuerzo(%) | Duración(jornadas)
Incremento 1 |  |  | Subsistemas de Gestión de Servicio |  |  | 84.46 | 5.6307 | 33.6066 | 123.8747
Incremento 2 |  |  | Subsistema de Gestión de Usuario |  |  | 88.58 | 5.9053 | 35.2459 | 129.9173
Subsistema de Gestión de Monedero
Incremento 3 |  |  | Subsistema de Gestión de Reservas |  |  | 78.28 | 5.2187 | 31.1475 | 114.8107
|  |  | Totales |  |  | 251.32 | 16.7547 |  | 368.6027
Incremento 1
Fase/Tarea |  |  | Esfuerzo Requerido |  | Jornadas
Análisis |  |  | 20% |  | 24.7749
Especificación de Requisitos |  |  | 0.66667 |  | 16.5166
Construcción de Prototipo |  |  | 0.33 |  | 8.1757
Hito 1: Revisión Análisis
Diseño |  |  | 20% |  | 24.7749
D. de Subsistema de Gestión de Servicio |  |  | 1 |  | 24.7749
Hito 2: Revision D. de Subsistema de Gestión de Servicio
Codificacion |  |  | 20% |  | 24.7749
C. de Subsistema de Gestión de Servicio |  |  | 1 |  | 24.7749
Pruebas Unitarias |  |  | 10% |  | 12.3875
P. Subsistema de Gestión de Servicio |  |  | 1 |  | 12.3875
Pruebas de Integración |  |  | 20% |  | 24.7749
Hito 3: Revisión Pruebas de Integración
Implantación |  |  | 10% |  | 12.3875
Implación Técnica |  |  | 0.66667 |  | 8.2583
Implantación de Aceptación |  |  | 0.33333 |  | 4.1292
Hito 4: Revisión Implantación
Jornadas Totales |  |  |  |  | 123.8747
|  |  |  | Jornadas Iteracion 2 |  | 129.9173
Incremento 2
Fase/Tarea |  |  | Esfuerzo Requerido |  | Jornadas
Análisis |  |  | 20% |  | 25.9835
Especificación de Requisitos |  |  | 0.66667 |  | 17.3223
Construcción de Prototipo |  |  | 0.33333 |  | 8.6612
Hito 1: Revisión Análisis
Diseño |  |  | 20% |  | 25.9835
D. de Subsistema de Gestión de Usuario |  |  | 60% |  | 15.5901
D. de Subsistema de Gestión de Monedero |  |  | 40% |  | 10.3934
Hito 2: Revisión D. de Subsistema de Gestión de Usuario
Hito 2: Revisión D. de Subsistema de Gestión de Monedero
Codificacion |  |  | 20% |  | 25.9835
C. de Subsistema de Gestión de Usuario |  |  | 60% |  | 15.5901
C. de Subsistema de Gestión de Monedero |  |  | 40% |  | 10.3934
Pruebas Unitarias |  |  | 10% |  | 12.9917
P. Subsistema de Gestión de Usuario |  |  | 60% |  | 7.795
P. Subsistema de Gestión de Monedero |  |  | 40% |  | 5.1967
Pruebas de Integración |  |  | 20% |  | 25.9835
Hito 3: Revisión Pruebas de Integración
Implantación |  |  | 10% |  | 12.9917
Implación Técnica |  |  | 0.66667 |  | 8.6612
Implantación de Aceptación |  |  | 0.33333 |  | 4.3306
Hito 4: Revisión Implantación
Jornadas Totales |  |  |  |  | 129.9173
Incremento 3
Fase/Tarea |  |  | Esfuerzo Requerido |  | Jornadas
Análisis |  |  | 20% |  | 22.9621
Especificación de Requisitos |  |  | 0.66667 |  | 15.3081
Construcción de Prototipo |  |  | 0.33 |  | 7.5775
Hito 1: Revisión Análisis
Diseño |  |  | 20% |  | 22.9621
D. de Subsistema de Gestión de Reservas |  |  | 1 |  | 22.9621
Hito 2: Revisión D. de Subsistema de Gestión de Reservas
Codificacion |  |  | 20% |  | 22.9621
C. de Subsistema de Gestión de Reservas |  |  | 1 |  | 22.9621
Pruebas Unitarias |  |  | 10% |  | 11.4811
P. Subsistema de Gestión de Reservas |  |  | 1 |  | 11.4811
Pruebas de Integración |  |  | 20% |  | 22.9621
Hito 3: Revisión Pruebas de Integración
Implantación |  |  | 10% |  | 11.4811
Implación Técnica |  |  | 0.66667 |  | 7.654
Implantación de Aceptación |  |  | 0.33333 |  | 3.827
Hito 4: Revisión Implantación
Jornadas Totales |  |  |  |  | 114.8107