## Hoja 1
|  |  |  | dia acabado desde el comienzo | horas | horas reales
Dias | horas restantes | ideal | tareas
0 | 41 | 41 | Hacer Documento del tercer Daily Meeting | 30 | 2 | 1
1 | 41 | 39.712 | Completar Documento de Análisis | 30 | 2 | 2
2 | 41 | 38.424 | Completar Documento de Diseño | 31 | 3 | 2
3 | 41 | 37.136 | Completar Documento de Reflexión | 31 | 2 | 2
4 | 41 | 35.848 | Hacer diagrama de secuencias mario | 21 | 2 | 1
5 | 41 | 34.56 | Hacer descripción caso de uso | 20 | 0.5 | 1
6 | 37.5 | 33.272 | Hacer diagrama de secuencias jaime | 27 | 2 | 2
7 | 37.5 | 31.984 | Hacer descripción caso de uso | 20 | 0.5 | 0.25
8 | 37.5 | 30.696 | Hacer descripción caso de uso | 24 | 0.5 | 0.25
9 | 37.5 | 29.408 | Hacer Diagrama de casos de uso | 25 | 2 | 2
10 | 37.5 | 28.12 | Hacer Tablero de Tareas | 31 | 3 | 3
11 | 37.5 | 26.832 | Hacer Diagrama de Quemado | 31 | 2.5 | 3
12 | 37.5 | 25.544 | Hacer diagrama de secuencias jaime | 28 | 2 | 1
13 | 31 | 24.256 | Completar Product Backlog | 6 | 3 | 3
14 | 31 | 22.968 | Completar Sprint Backlog | 13 | 3 | 2.5
15 | 31 | 21.68 | Hacer Documento del primer Daily Meeting | 6 | 0.5 | 0.5
16 | 31 | 20.392 | Hacer Documento del segundo Daily Meeting | 13 | 0.5 | 0.5
17 | 31 | 19.104 | Hacer Tarjetas de Historias de Usuario | 13 | 3 | 2
18 | 31 | 17.816 | Hacer Diagrama de clases | 20 | 3 | 4
19 | 31 | 16.528 | Hacer descripción caso de uso jaime | 20 | 0.5 | 0.5
20 | 23.5 | 15.24 | Hacer descripción caso de uso mario | 20 | 0.5 | 0.5
21 | 21 | 13.952 | Hacer descripción caso de uso juan | 20 | 0.5 | 0.5
22 | 21 | 12.664 | Hacer Documento del segundo Daily Meeting | 20 | 2 | 1
23 | 21 | 11.376 | Hacer descripción caso de uso ines | 21 | 0.5 | 0.5
24 | 20.5 | 10.088 | total |  | 41 | 36
25 | 18.5 | 8.8
26 | 18.5 | 7.512
27 | 16.5 | 6.224
28 | 14.5 | 4.936
29 | 14.5 | 3.648
30 | 10.5 | 2.36
31 | 0 | 1.072