## Hoja 1
PRODUCT BACKLOG |  |  |  | PRIORIDAD
ID | ENUNCIADO DE LA HISTORIA | VALOR PARA EL CLIENTE | ESFUERZO EN P-D | SPRINT | COMENTARIOS
1 | Como propietario de restaurantes, quiero poder introducir información de mis locales, con el objetivo de visibilizar la información correcta en la app. | 4 | 4 | 1
2 | Como propietario de restaurantes, quiero poder introducir ítems, con el objetivo de informar de los nuevos productos disponibles. | 5 | 8 | 1 | Distintos tipos de productos: elaboración propia (nombre, precio, listado de ingredientes y listado de alérgenos), de proveedores externos (nombre, precio, y nombre del proveedor) y menús (productos, submenús, precio ...).
3 | Como propietario de restaurantes, quiero poder modificar la información de los productos, con el objetivo de informar de los productos disponibles. | 3 | 4 | 2 | Los productos incluyen menús, submenús, productos de elaboración propia y de proveedores externos.
4 | Como propietario de restaurantes, quiero poder registrar las categorías con el objetivo de que los menús estén divididos por tipología. | 3 | 4 | 2
5 | Como repartidor autonomo, quiero poder introducir información de mi servicio, con el objetivo de que puedan contactar conmigo. | 2 | 4 | 3
6 | Como repartidor autonomo, quiero que quede registrado mi recorrido, con el objetivo de que el cliente me pueda localizar y se me pague en función de los kilómetros recorridos. | 2 | 4 | 3 | Previa asignación del GPS.
7 | Como cliente del servicio,una vez registrado, quiero poder introducir información personal para poder realizar pedidos. | 4 | 4 | 2
8 | Como cliente del servicio, quiero poder realizar un pedido, pagar su precio y cerrarlo. | 5 | 4 | 3
9 | Como administrador, quiero poder validar la información de los repartidores con el objetivo de que puedan proveer sus servicios. | 1 | 4 | 3
10 | Como cliente comprador, quiero que el sistema realice un proceso de liquidación con el objetivo de cobrar a los restaurantes y pagar a los repartidores. | 5 | 4 | 1 | Un 30% sobre el total ganado
11 | Como usuario del sistema, quiero poder registrarme, iniciar sesión y cerrar sesión con el objetivo de utilizar la app. | 4 |  |  | Usuario del sistema engloba a los usuarios de la aplicación.
12 | Como cliente comprador, quiero presentar al cliente la información de su pedido durante su realización o su recorrido con el objetivo de que esté informado en cada momento.